## Hoja1
Actividad afectada | Riesgo | Probabilidad | Costo (Días de retraso) | Justificación / Origen
Repositorio / Alta de miembros | Conflicto de permisos: Que el líder no configure bien las ramas o los colaboradores no tengan acceso push. | 0.4 (Media) | +0.5 días | Tecnología: Error de configuración inicial.
Delimitar alcance / Objetivo | "Scope Creep" (Alcance infinito): Querer meter los casos de uso en el primer prototipo. | 0.8 (Alta) | +2.0 días | Procesos: Subestimación de la complejidad del sistema universitario.
Asignación de roles | Inconformidad de rol: Que alguien no se sienta capaz de hacer Backend o BD y se bloquee. | 0.3 (Baja) | +1.0 día | Personas: Falta de capacitación o confianza técnica.
Elaborar guion de entrevista | Bloqueo del escritor: No saber qué preguntar para el módulo de "Control Vehicular" o "Tenis". | 0.5 (Media) | +0.5 días | Procesos: Historias de usuario mal definidas.
Investigación de campo | "Planta" del entrevistado: Que el personal del ITLM no esté en su oficina el jueves de 8 a 17 hrs. | 0.7 (Alta) | +1.0 día | Entorno: Dependencia de terceros externos al equipo.
Determinación de riesgos | Ceguera de taller: No ver un riesgo obvio por estar muy metidos en la documentación. | 0.4 (Media) | +0.5 días | Procesos: Falta de perspectiva crítica en la planeación.
Historias de Uso (Viernes) | Inconsistencia de datos: Que las historias de usuario no coincidan con lo que se anotó en las entrevistas. | 0.6 (Media) | +1.0 día | Datos: Problemas de integridad en la toma de notas.
Cualquier actividad | Fallo de internet/luz: Que se vaya el internet en Los Mochis y no puedan subir nada a GitHub. | 0.2 (Baja) | +0.5 días | Infraestructura: Desastres naturales o fallos técnicos externos.
Cualquier actividad | Deserción de un integrante: Que uno de los integrantes falte o no conteste los mensajes el día de la entrega. | 0.3 (Baja) | +1.5 días | Personas: Falta de personal o compromiso.